## 일일작업결과표_표준양식
2026년 생태계교란생물 / 외래생물 제거사업 일일 작업결과표 (공통 표준양식)
※ (사)야생생물관리협회 전국 지부 및 유역환경청 보고용 공통 표준 서식 (구간 구분 없이 사업 대상지 전체 단위로 작성)
구분 (회차) | 대상식물 / 생물 (종명) | 작업장소 (대상지 일원) | 작업일자 (YYYY-MM-DD) | 제거 / 포획방법 | 생육단계 (해당란 √ 표시) |  |  |  |  | 제거면적 (㎡) | 소요시간 (시간) | 제거량 / 포획량 (kg 또는 마리) | 투입인력 (명) | 제거종 (상세) | 비고 / 작업세부사항 (특이사항)
[5 empty] | 로제트 | 영양생장 | 개화 | 결실 | 고사
1 | 가시박, 환삼덩굴 | 천내리 습지 일대 | 2026-07-24 | 손으로 뿌리뽑기 | √ | √ |  |  |  | 18000 | 6 | 80 | 4 | 가시박, 환삼덩굴 | 발아기 유묘 및 로제트 손 뿌리뽑기 집중
2 | 가시박, 환삼덩굴 | 천내리 습지 일대 | 2026-08-06 | 낫으로 베기, 예초기 사용 |  | √ |  |  |  | 48000 | 6 | 800 | 5 | 가시박, 환삼덩굴 | 영양생장기 대군락지 예초 및 지상부 낫베기
3 | 황소개구리, 미국수련 | 두웅습지 일원 | 2026-08-20 | 포획통발 가동, 뿌리 굴취 |  | √ | √ |  |  | 1200 | 6 | 350 | 5 | 미국수련, 황소개구리 | 수생식물 지하경 굴취 및 황소개구리 포획통발 15개소 가동
4
5
6
7
8
누적 합계 (SUM) |  |  |  |  | - | - | - | - | -

## 예산사용현황
생태계교란생물 제거사업 예산 사용 및 집행 현황
(단위: 원, 부가세 포함 기준)
구분 | 예산 세부항목 | 예산액 (원) | 집행액 (원) | 잔액 (원) | 집행률 (%)
인건비 | 특별인부 (작업원 인건비) | 10175490
인건비 | 관리자 인건비 (연구보조원 등) | 1993000 | 0
경비 | 조사단 운영비 (책임/전문조사원) | 615124 | 0
경비 | 회의비 및 사전 안전교육비 | 200000 | 100000
경비 | 재료비 (예초기 날, 소모품 등) | 450000 | 260000
경비 | 홍보비 (현수막 제작 등) | 30000 | 30000
경비 | 결과보고서 제작 및 인쇄비 | 250000 | 0
경비 | 안전보건관리비 (상해보험료 등) | 455000 | 0
일반관리비 | 일반관리비 | 831600 | 0
총 계 | 사업비 총괄 합계